**План мероприятий**

**по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)**

**в** **МКОУ Кулижниковской СОШ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Направление, название мероприятия** | **Срок**  **исполнения** | **Ответственные** |
| ***Нормативно-правовое обеспечение введения***  ***ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта*** | | |
| Организация обсуждения проекта примерных адаптированных основных общеобразовательных программ на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта на школьном методическом объединении учителей. | Ноябрь 2015 г. | Зам директора по УВР Троцкая Н.В. |
| Разработка адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта | Март 2016 г. | Зам директора по УВР Троцкая Н.В. |
| Внесение необходимых изменений в Устав | Март 2016 г. | Директор школы  Раенко А.И. |
| Разработка рабочих программ учителями начальных классов, учителями-предметниками | Апрель 2016 г. | Зам директора по УВР Троцкая Н.В. |
| Организация и проведение самообследования общеобразовательных организаций по вопросу готовности к введению ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта | 15.05.2016 г. | Директор школы  Раенко А.И. |
| Представление адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта на заседаниях коллегиальных органов управления образовательными организациями | До 20.06.2016 г. | Зам директора по УВР Троцкая Н.В. |
| Внесение изменений в программу развития школы | Август 2016 г. | Директор школы  Раенко А.И. |
| Приведение локальной и нормативной базы общеобразовательных организаций в соответствие с ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта | 15.08.2016 г. | Директор школы  Раенко А.И.  Зам директора по УВР Троцкая Н.В. |
| Разработка и оформление организационно - распорядительной документации по вопросу введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта | В течение  2015-2016 гг. | Зам директора по УВР Троцкая Н.В. |
| ***Организационно-методическое обеспечение введения***  ***ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта*** | | |
| Организация и проведение открытых методических уроков по подготовке к введению ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта | Октябрь – ноябрь 2015г. | Зам директора по УВР Троцкая Н.В. |
| Организация проведения ШМО учителей начальных классов и учителей-предметников, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы:  разработка адаптированных основных общеобразовательных программ (далее АООП);  экспертизы АООП | Март 2016 г.  До 01.05.2016 г. | Зам директора по УВР Троцкая Н.В.  учителя начальных классов и учителя-предметники; |
| Участие в работе секций, районных совещаний, РМО по вопросу подготовки к введению ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта в рамках | Январь – март  2016 г. | Зам директора по УВР Троцкая Н.В. |
| Участие в Едином дне открытых дверей базовой школы по введению ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта МБОУ «Агинская средняя общеобразовательная школа № 1» | 06.02.2016 г. | Зам директора по УВР Троцкая Н.В. |
| Организация взаимопосещений занятий учителями начальных классов и учителями-предметниками в школе в рамках введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта | Октябрь-декабрь  2015 г. | Зам директора по УВР Троцкая Н.В. |
| Проведение мониторинговых визитов на уроки учителей начальных классов по вопросам реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта | Ноябрь-декабрь  2015 г. | Зам директора по УВР Троцкая Н.В. |
| Организация психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (педагоги, учащиеся, родители) в условиях перехода на новый стандарт | В течение  2015, 2016гг. | Зам директора по УВР Троцкая Н.В. |
| Организация участия в сетевом сообществе учителей начальных классов и учителей-предметников по разработке рабочих программ | В течение  2016г. | Директор школы  Раенко А.И. |
| Знакомство с публикациями методических сборников на основе обобщения опыта пилотирования ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта на территории Красноярского края | В течение  2016 г. | Зам директора по УВР Троцкая Н.В. |
| Проведение консультаций по вопросам введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта | В течение  2016 г. | Зам директора по УВР Троцкая Н.В. |
| ***Кадровое обеспечение введения***  ***ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта*** | | |
| Организация участия в повышении квалификации учителей, директоров, заместителей директоров общеобразовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта | В течение  2015 г. | Зам директора по УВР Троцкая Н.В. |
| Приведение в соответствие с требованиями ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников общего образования в общеобразовательных учреждениях | До 01.09.2016 г. | Директор школы  Раенко А.И. |
| Проведение открытого мероприятия по введению ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта | Ноябрь 2016 г. | Зам директора по УВР Троцкая Н.В. |
| ***Информационное обеспечение введения***  ***ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта*** | | |
| Встречи с представителями родительской общественности (законных представителей) по вопросам введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта | Март 2016 г. | Директор школы  Раенко А.И. |
| Выявление степени укомплектованности образовательных учреждений педагогическими кадрами, уровня их квалификации и готовности педагогических работников ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта | Август 2016 г. | Директор школы  Раенко А.И. |
| Освоение и внедрение электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих реализацию ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта | В течение  2016 г. | Зам директора по УВР Троцкая Н.В.  Библиотекарь  Савкина Л.В. |
| Информирование общественности о ходе апробации введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта, в т.ч. на сайте школы | Август 2015 г. – декабрь 2016 г. | Директор школы  Раенко А.И.  Ответственный за сайт Савкина Л.В. |